Постановление Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан от “\_\_\_” \_\_\_\_\_ 2025 г. №\_\_\_“О внесении изменений в

[Постановление Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 12 ноября 2014 года N 323 "Об утверждении муниципальной программы Апастовского муниципального района Республики Татарстан по реализации антикоррупционной политики на 2015 - 2027 годы"](kodeks://link/d?nd=543237654"\o"’’Об утверждении муниципальной программы Апастовского муниципального района Республики Татарстан по ...’’Постановление Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан от ...Статус: Действующая редакция документа)

В целях формирования бюджета Республики Татарстан на 2026 – 2028 годы и в соответствии с поручением Премьер-министра Республики Татарстан А.В. Песошина от 22.03.2025 № 17048-АП Исполнительный комитет Апастовского муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Внести в

[Постановление Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан от 12 ноября 2014 года N 323 "Об утверждении муниципальной программы Апастовского муниципального района Республики Татарстан по реализации антикоррупционной политики на 2015 - 2027 годы"](kodeks://link/d?nd=543237654"\o"’’Об утверждении муниципальной программы Апастовского муниципального района Республики Татарстан по ...’’Постановление Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан от ...Статус: Действующая редакция документа) следующие изменения:

в наименовании, в пунктах 1, 2 цифры "2015-2027" заменить цифрами "2015-2028";

в программе Апастовского муниципального района Республики Татарстан по реализации антикоррупционной политики, утвержденной указанным постановлением в наименовании цифры "2015-2027" заменить цифрами "2015-2028";

в паспорте программы:

в строке "Наименование программы" цифры "2015-2027" заменить цифрами "2015-2028";

в строке "Основание разработки программы" цифры "2015-2027" заменить цифрами "2015-2028";

в строке "Сроки реализации Программы" цифры "2015-2027" заменить цифрами " I этап: 2015-2023 годы; II этап: 2024-2028 годы»;

в строке "Источники финансирования" таблицу изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Средства бюджета Апастовского муниципального района Республики Татарстан, рублей |
| 2015 | 50 000 |
| 2016 | 70 000 |
| 2017 | 70 000 |
| 2018 | 70 000 |
| 2019 | 25 000 |
| 2020 | 25 000 |
| 2021 | 25 000 |
| 2022 | 25 000 |
| 2023 | 25 000 |
| 2024 | 25 000 |
| 2025 | 25 000 |
| 2026 | 25 000 |
| 2027 | 25 000 |
| 2028 | 25 000 |
| всего | 510 000 |

в строке "Ожидаемые и конечные результаты реализации Программы (индикаторы оценки результатов)" слова "к концу 2027 года" заменить словами "к концу 2028 года";

раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета Апастовского муниципального района РТ в 2015-2028 годах составит 510 000 рублей.

|  |  |
| --- | --- |
| Год | Средства бюджета Апастовского муниципального района Республики Татарстан, рублей |
| 2015 | 50 000 |
| 2016 | 70 000 |
| 2017 | 70 000 |
| 2018 | 70 000 |
| 2019 | 25 000 |
| 2020 | 25 000 |
| 2021 | 25 000 |
| 2022 | 25 000 |
| 2023 | 25 000 |
| 2024 | 25 000 |
| 2025 | 25 000 |
| 2026 | 25 000 |
| 2027 | 25 000 |
| 2028 | 25 000 |
| Всего | 510 000 |

Объем финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Апастовского муниципального района РТ.

Кроме того, на реализацию программных мероприятий предполагается использовать средства, выделяемые на финансирование основной деятельности исполнителей мероприятия.";

[приложение](kodeks://link/d?nd=553641872&point=mark=121L1RL00000060O7SM7H3A5PQ743VVVVVU1OKHF913GI2BJ400CMP6D"\o"’’Постановление Исполнительного комитета Апастовского муниципального района республики Татарстан от ...’’Постановление Исполнительного комитета Апастовского муниципального района Республики Татарстан от ...Статус: Действующая редакция документа) к Программе в следующей редакции:

«

Приложение

к муниципальной программе

по реализации антикоррупционной политики

в Апастовском муниципальном районе

Республики Татарстан на 2015 - 2027 годы"

1.Перечень задач, мероприятий и индикаторов муниципальной антикоррупционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Период реализации | Ответственный за реализацию | Наименование индикатора | Единица измерения индикатора | Базовое значение индикатора | | Плановые значения индикатора по годам | | | | |
| значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование инструментов и механизмов, в том числе правовых и организационных, противодействия коррупции в Апастовском муниципальном районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Разработка муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления Апастовского муниципального района (далее – район) и внесение изменений в действующие муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления района в сфере противодействия коррупции во исполнение федерального, республиканского законодательства и на основе обобщения практики применения действующих антикоррупционных норм в Республике Татарстан (осуществляется по мере необходимости) | 2024-2028 гг. | Юридический отдел Совета Апастовского муниципального района РТ | Доля муниципальных нормативных правовых актов органов местного самоуправления района в сфере противодействия коррупции, которые приведены в соответствие с федеральным и республиканским законодательством | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | | |
| 1.2. | Обеспечение действенного функционирования подразделений органов местного самоуправления района по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 года № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному поведению» и Указом Президента Республики Татарстан от 1 ноября 2010 года № УП-711 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской службы Республики Татарстан, и государственными гражданскими служащими Республики Татарстан, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Татарстан требований к служебному поведению» | 2024-2028 гг. | Руководитель аппарата Совета Апастовского муниципального района, Заместитель начальника организационного отдела (по кадрам)-ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Полнота принятых организационных и правовых мер противодействия коррупции, в том числе внутренний контроль и антикоррупционный механизм в кадровой политике | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | | |
| 1.3. | Проведение оценки коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими района, функций, и внесение (при необходимости) уточнений в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками | 2024-2028 гг. | Заместитель начальника организационного отдела (по кадрам)-ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений |
| 1.4. | Утверждение и исполнение годовых планов работ комиссии по координации работы по противодействию коррупции района | 2024-2028 гг. | Помощник Главы района по вопросам противодействию коррупции; |
| 1.5. | Проведение анализа личных дел муниципальных служащих района и актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках (супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов), в целях выявления возможного конфликта интересов | 2024-2028 гг. | Заместитель начальника организационного отдела (по кадрам)-ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Доля проведенных мероприятий, направленных обеспечение соблюдение сотрудниками органов местного самоуправления района требований законодательства в сфере противодействия коррупции, от общего количества запланированных на год | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | |
| 1.6. | Проведение проверки соблюдения муниципальными служащими района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, в том числе на предмет участия в предпринимательской деятельности, с использованием баз данных Федеральной налоговой службы «Единый государственный реестр юридических лиц» и «Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей», иных информационных систем (не менее одного раза в год) | 2024-2028 гг. | Заместитель начальника организационного отдела (по кадрам)-ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений |
| 1.7. | Проведение мониторинга участия лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы района, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями | 2024-2028 гг. | Заместитель начальника организационного отдела (по кадрам)-ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений |
| 1.8. | Проведение с организациями, подведомственными органам местного самоуправления района, работы в целях обеспечения соблюдения обязанности принимать меры, предусмотренные положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов организациями | 2024-2028 гг. | Руководитель аппарата Совета Апастовского муниципального района; Помощник Главы района по вопросам противодействию коррупции; |
| 1.9. | Осуществление контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции | 2024-2028 гг. | Руководитель аппарата Совета Апастовского муниципального района; Помощник Главы района по вопросам противодействию коррупции; |
| 1.10. | Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы района, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения | 2024-2028 гг. | Руководитель аппарата Совета Апастовского муниципального района; Помощник Главы района по вопросам противодействию коррупции; |
| 2. | Выявление и устранение коррупциогенных факторов в проектах муниципальных нормативных правовых актов, разработанных органами местного самоуправления района, посредством проведения антикоррупционной экспертизы, обеспечение условий для проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых органами местного самоуправления района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечение условий для проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных органами местного самоуправления района, и обобщение результатов проведения указанной экспертизы | 2024-2028 гг. | Управляющий делами Исполнительного Комитета Апастовского муниципального района; Юридический отдел Совета Апастовского муниципального района РТ | Доля разработанных органами местного самоуправления района проектов муниципальных нормативных правовых актов, подвергнутых антикоррупционной экспертизе | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | | 100 | | | | 100 | | |
| 2.2. | [Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных органами местного самоуправления района, на официальном сайте, созданном для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения http://tatarstan.ru/regulation](http://tatarstan.ru/regulation) | 2024-2028 гг. | Юридический отдел Совета Апастовского муниципального района РТ |
| 3. | Оценка состояния коррупции в районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Проведение отраслевых исследований коррупциогенных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп и опубликованы результаты указанных исследований | 2024-2028 гг. | Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Апастовском муниципальном районе; Ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Количество проведенных исследований | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | | | | |
| 4. | Организация антикоррупционного обучения и осуществление антикоррупционной пропаганды, вовлечение кадровых, материальных, информационных и других ресурсов гражданского общества в противодействие коррупции | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Осуществление работы по формированию у сотрудников органов местного самоуправления района и подведомственных ему организаций отрицательного отношения к коррупции, в том числе принятие организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению ограничений, запретов, а также по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, с привлечением к данной работе общественных советов, общественных объединений, участвующих в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества | 2024-2028 гг. | Заместитель начальника организационного отдела (по кадрам)-ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений; Помощник Главы района по вопросам противодействию коррупции; | Доля сотрудников органов местного самоуправления района, с которыми проведены антикоррупционные мероприятия | процентов | 50 | 2023 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | | | | 100 |
| 4.2. | Рассмотрение на заседаниях общественного совета района отчетов о реализации программ противодействия коррупции | 2024-2028 гг. | Общественный Совет в Апастовском муниципальном районе РТ |
| 4.3. | Организация обучения муниципальных служащих района по программам повышения квалификации, с включением в образовательные программы дисциплин по антикоррупционной тематике | 2024-2028 гг. | Руководитель аппарата Совета Апастовского муниципального района, Заместитель начальника организационного отдела (по кадрам)-ответственное лицо за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений | Доля муниципальных служащих района, прошедших повышение квалификации по программам, в которые включены дисциплины по антикоррупционной тематике | процентов | 33 | 2023 | 33 | 33 | | 33 | | 33 | | | |  | |
| 5. | Обеспечение открытости, доступности для граждан деятельности органов местного самоуправления района, взаимодействие с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Обеспечение функционирования в органах местного самоуправления района телефонов доверия, горячих линий, интернет-приемных, других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению | 2024-2028 гг. | Руководитель аппарата Совета Апастовского муниципального района; Управляющий делами Исполнительного Комитета Апастовского муниципального района | Доля проведенных мероприятий, направленных на обеспечение открытости, доступности для граждан деятельности органов местного самоуправления района, взаимодействие с гражданским обществом, стимулирование антикоррупционной активности общественности, от общего количества запланированных на год | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | | |
| 5.2. | Проведение мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц района, размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц, с ежеквартальным обобщением и рассмотрением его результатов на заседаниях комиссий по противодействию коррупции, комиссии по координации работы по противодействию коррупции района | 2024-2028 гг. | Руководитель аппарата Совета Апастовского муниципального района; Помощник Главы района по вопросам противодействию коррупции; |
| 5.3. | Оформление и актуализация информационных стендов, раздела «Противодействие коррупции» официальных сайта района и иные формы предоставления информации антикоррупционного содержания | 2024-2028 гг. | Руководитель аппарата Совета Апастовского муниципального района; Помощник Главы района по вопросам противодействию коррупции; |
| 5.4. | Проведение мониторинга обращений граждан о проявлениях коррупции в социально-экономических отраслях жизнедеятельности | 2024-2028 гг. | Руководитель аппарата Совета Апастовского муниципального района; Помощник Главы района по вопросам противодействию коррупции; |
| 6. | Обеспечение открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд района | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Реализация мер, способствующих снижению уровня коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) муниципальных нужд, в том числе проведение мероприятий по обеспечению открытости и доступности осуществляемых закупок, а также реализация мер по обеспечению прав и законных интересов участников закупок | 2024-2028 гг. | Контрольно счетная палата; Комиссия по закупкам | Доля закупок, в ходе проведения которых контрольными органами вынесено решение о привлечении к административной ответственности должностного лица района за нарушение правил описания объекта закупки и правил формирования начальной максимальной цены контракта[[1]](#footnote-1) | условных единиц | 0 | 2023 | 30 | 30 | | 30 | | 30 | | 30 | | | | |

2. Финансовое обеспечение мероприятий муниципальной антикоррупционной программы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий - всего, в том числе: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 120 |
| Бюджет Апастовского муниципального района | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 120 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Разработка муниципальных нормативных правовых акты органов местного самоуправления Апастовского муниципального района (далее – район) и внесение изменения в действующие муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления района в сфере противодействия коррупции во исполнение федерального, республиканского законодательства и на основе обобщения практики применения действующих антикоррупционных норм в Республике Татарстан (осуществляется по мере необходимости) - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение действенного функционирования подразделений органов местного самоуправления по профилактике коррупционных и иных правонарушений (должностных лиц кадровых служб, ответственных за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации N 1065 и Указом Президента Республики Татарстан N УП-711 - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации муниципальными служащими района функций, и внесение (при необходимости) уточнения в перечни должностей муниципальной службы, замещение которых связано с коррупционными рисками, - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Утверждение и исполнение годовых планов работы комиссии по координации работы по противодействию коррупции района - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Анализ личных дел муниципальных служащих района и актуализация сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках (супругах своих братьев и сестер и о братьях и сестрах своих супругов), в целях выявления возможного конфликта интересов - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение проверки соблюдения муниципальными служащими района ограничений и запретов, предусмотренных законодательством о муниципальной службе, в том числе на предмет участия в предпринимательской деятельности с использованием баз данных Федеральной налоговой службы "Единый государственный реестр юридических лиц" и "Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей", иных информационных систем (не менее одного раза в год) - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мониторинга участия лиц, замещающих муниципальные должности, должности муниципальной службы района, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение работы с организациями, подведомственными органам местного самоуправления района, в целях обеспечения соблюдения обязанности принимать меры, предусмотренные положениями статьи 13.3 Федерального закона от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ "О противодействии коррупции", по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов организациями, - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление контроля за применением предусмотренных законодательством мер юридической ответственности в каждом случае несоблюдения запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции- всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление контроля за соблюдением лицами, замещающими должности муниципальной службы района, требований законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения- всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение условий для проведения антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов и обобщения результатов проведения указанной экспертизы - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Размещение проектов муниципальных нормативных правовых актов, разработанных органами местного самоуправления района, на официальном сайте, созданном для размещения информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения http://tatarstan.ru/regulation- всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение отраслевых исследований коррупциогенных факторов и реализуемых антикоррупционных мер среди целевых групп и публикация результатов указанных исследований- всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Осуществление работы по формированию у сотрудников органов местного самоуправления района и подведомственных ему организаций отрицательного отношения к коррупции, в том числе принятие организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению ограничений, запретов, а также по исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, с привлечением к данной работе общественных советов, общественных объединений, участвующих в противодействии коррупции, и других институтов гражданского общества- всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Рассмотрение на заседаниях общественного совета района отчетов о реализации программ противодействия коррупции- всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация обучения муниципальных служащих района по программам повышения квалификации, с включением в образовательные программы дисциплин по антикоррупционной тематике- всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и проведение цикла научно-дискуссионных, а также информационно-просветительских общественных акций, в том числе приуроченных к Международному дню борьбы с коррупцией, с участием студентов образовательных организаций высшего и среднего профессионального образования, ученых и работающей молодежи, направленных на решение задач формирования нетерпимого отношения к коррупции, повышения уровня правосознания и правовой культуры - всего, в том числе: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Обеспечение функционирования в органах местного самоуправления района телефонов доверия, горячих линий, интернет-приемных, других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать о ставших известными им фактах коррупции, причинах и условиях, способствующих их совершению, - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мониторинга информации о коррупционных проявлениях в деятельности должностных лиц района, размещенной в средствах массовой информации и содержащейся в поступающих обращениях граждан и юридических лиц, с ежеквартальным обобщением и рассмотрением его результатов на заседаниях комиссий по противодействию коррупции, комиссий по координации работы по противодействию коррупции района - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Оформление и актуализация специальных информационных стендов, разделов "Противодействие коррупции" официального сайта района и иных форм предоставления информации антикоррупционного содержания - всего, в том числе: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Проведение мониторинга обращений граждан о проявлениях коррупции в социально-экономических отраслях жизнедеятельности - всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Реализация мер, способствующих снижению уровня коррупции при осуществлении закупок товаров (работ, услуг) муниципальных нужд, в том числе проведение мероприятий по обеспечению открытости и доступности осуществляемых закупок, а также реализация мер по обеспечению прав и законных интересов участников закупок- всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| бюджет Апастовского муниципального района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Руководитель Б.Н Ахметзянов

1. Значение показателя со знаком ≤ 30. [↑](#footnote-ref-1)